## LEIA-ME
Planilha do Aluno/Equipe — Projeto de Extensão
Prática de Gestão de Projetos · Fatec São Roque · ODS 9, 12 e 17
COMO USAR
1 | Esta planilha pertence a UMA equipe/projeto.
2 | Preencha somente as células amarelas. Células brancas/cinzas podem conter fórmulas.
3 | Use o mesmo projeto durante todo o semestre; os artefatos são acumulativos.
4 | Registre evidências por link/arquivo e mantenha o professor com acesso ao board Kanban e à pasta de evidências.
5 | A aba Requisitos deve conter a meta numerada do ODS quando houver vínculo (ex.: 12.5, 9.3, 17.17).
6 | O diário operacional pode ficar no Jira; esta planilha consolida gestão, horas, indicadores e evidências. Jira_consulta é a consulta de leitura; o vínculo individual e os comandos de sincronização ficam na aba 9. Backlog-Sprints.
7 | O diário operacional pode ficar no Jira; esta planilha consolida gestão, horas, indicadores e evidências.
ABAS E FINALIDADE
1. Identificação | Equipe, parceiro, sponsor, gerente, ODS e dados gerais.
2. TAP | Problema, justificativa, objetivos SMART, premissas, restrições e sucesso.
3. Stakeholders | Poder, interesse, atitude, estratégia e comunicação.
4. Requisitos | Requisitos, aceitação, prioridade, origem e vínculo ODS/meta.
5. EAP-RACI | Entregas, pacotes de trabalho, esforço e responsabilidades.
6. Cronograma | Planejado x real, dependências e progresso.
7. Orçamento | Custos previstos/reais, variações e cotações.
8. Riscos | Probabilidade, impacto, exposição, resposta e gatilho.
9. Backlog-Sprints | Épicos, histórias, tarefas, sprint, prioridade e status.
10. Horas Extensão | Horas em aula e extraclasse, alunos e evidências.
11. Mudanças | Solicitações e impactos em escopo, prazo, custo e qualidade.
12. Qualidade-Testes | Critérios de aceitação, casos de teste e resultado.
13. EVM | PV, EV, AC, CPI, SPI e situação.
14. Indicadores ODS | I_9.3.1, I_12.b.1, I_17.18.1, eficiência e eficácia.
15. Evidências | Checklist do portfólio e links.
16. Encerramento | Objetivos, aceite, lições aprendidas e continuidade.
Dashboard | Resumo executivo do projeto.

## 1. Identificação
Identificação do Projeto
Preencher no início do semestre e revisar quando necessário
DADOS DO PROJETO
Nome do projeto | PisoFácil | Papel | Nome | Responsabilidade principal
Nome da equipe/empresa | Equipe discente PisoFácil — Fatec São Roque (Sistemas para Internet, 4º semestre) | Gerente do projeto | Arthur Laranjeira | Integrar planejamento, acompanhar cronograma, riscos, comunicação e evidências; relacionamento com o parceiro
Organização parceira | Daniel Laranjeira — Restauração de Pisos de Madeira (profissional autônomo, Ibiúna/SP) | Produto/Protótipo | Gabriel Candido | Wireframe e protótipo da landing page; testes cross-browser
Responsável do parceiro | Daniel Laranjeira (proprietário/autônomo); responsável de contato: Arthur Laranjeira | Mercado e Negócio | Lucas De Gois | Mercado e negócio; estruturação do backlog de requisitos e tarefas
E-mail/contato | Contato via Arthur Laranjeira (responsável de contato); reuniões presenciais em Ibiúna/SP | Finanças | João Lucas | Orçamento de referência, ferramentas de custo zero e backlog de requisitos e tarefas
Sponsor institucional | Prof. Sandro Amâncio de Sá — Docente / Sponsor institucional / PMO (Fatec São Roque) | Docente / Sponsor / PMO | Prof. Sandro Amâncio de Sá | Orientar, acompanhar a governança e aprovar mudanças acadêmicas
Gerente do projeto (aluno) | Arthur Laranjeira
Demais integrantes | Lucas De Gois; Gabriel Candido; João Lucas
ODS principal | ODS 9;12;17
Meta(s) ODS prioritária(s) | 9.c (OBJ-01, RF-01, RNF-01); 12.5 (OBJ-02, RF-02); 17.17 (OBJ-03, RF-03)
Data de início | 2026-08-18
Data prevista de término | 2026-11-15
Link do Jira/Kanban | Quadro Trello/Kanban (estruturação prevista para 01/09/2026)
Pasta de evidências | Pasta Google Drive — Repositório Documental do Projeto
Repositório GitHub | A definir — publicação prevista em plataforma gratuita (GitHub Pages / Vercel / Netlify)
Protótipo/Figma | Link Figma — wireframe/protótipo de baixa fidelidade (previsto para 05/09/2026)
Homologação/MVP | MVP/testes previsto para 20/10/2026 — publicação com domínio temporário gratuito

## 2. TAP
Termo de Abertura do Projeto (TAP)
Base para autorização formal e validação do escopo
1. Problema e justificativa
Problema: embora o profissional autônomo Daniel Laranjeira já possua demanda ativa no segmento especializado de restauração e revitalização de pisos de madeira, sua atuação carece de canais digitais oficiais de divulgação e apresentação. A necessidade é ampliar a visibilidade de mercado e profissionalizar a vitrine dos serviços em Ibiúna e região, para que proprietários de residências, sítios e chácaras encontrem o trabalho na internet e vejam a qualidade técnica das restaurações. Evidências: reunião diagnóstica presencial, inexistência de portfólio visual digital, ausência de catálogo online com fotos de antes/depois. Problema confirmado pelo parceiro. Justificativa: a restauração de pisos de madeira nobre evita o descarte desnecessário de matéria-prima (economia circular e consumo sustentável); uma presença digital moderna fortalece a autoridade técnica do profissional e facilita a demonstração de projetos anteriores. Benefício esperado: maior visibilidade da marca, canal direto via WhatsApp, valorização do trabalho técnico local e facilidade para donos de imóveis encontrarem mão de obra qualificada na região.
2. Produto/MVP e resultados esperados
PisoFácil: landing page responsiva de apresentação profissional (Home, Sobre, Serviços, Galeria, Contato), com galeria interativa 'Antes e Depois', botões de CTA para o WhatsApp comercial, SEO básico local (Ibiúna e região) e hospedagem do MVP em ambiente web acessível. Nível: protótipo/MVP acadêmico validado em ambiente controlado ou de homologação. Fora do escopo: agendamento online automatizado com painel administrativo, pagamento/checkout ou e-commerce, gestão de anúncios pagos (Google Ads / Meta Ads) e aplicativo nativo (Android/iOS). Orçamento de referência: R$ 0,00.
3. Objetivos SMART
# | Objetivo SMART | Indicador | Valor-base | Meta | Prazo | ODS/meta
1 | OBJ-01 — Desenvolver e publicar uma landing page responsiva de divulgação do serviço até o encerramento do semestre | Site publicado, 100% responsivo e com carregamento em menos de 3 s | Sem canais digitais oficiais de divulgação | Site publicado e responsivo, carregando em < 3 s | Encerramento — 15/11/2026 | ODS 9 (9.c)
2 | OBJ-02 — Criar catálogo interativo com no mínimo 6 projetos de restauro (antes e depois) | Galeria funcional e aprovada pelo parceiro no teste de usabilidade | Sem portfólio visual digital nem catálogo de antes/depois | Galeria com ≥ 6 projetos aprovada pelo parceiro | MVP/testes — 20/10/2026 | ODS 12 (12.5)
3 | OBJ-03 — Estruturar canal ágil de captação comercial integrado diretamente ao WhatsApp | Taxa de acionamento do CTA/WhatsApp nos testes de clique | Sem canal digital de captação | CTA/WhatsApp validado em 100% dos testes de clique | MVP/testes — 20/10/2026 | ODS 17 (17.17)
4
5
6
4. Premissas e restrições
Tipo | Descrição | Impacto se não atendida | Responsável | Status | Evidência | Observação
Premissa | O parceiro fornecerá fotos de boa qualidade das obras anteriores para compor a galeria. | Galeria incompleta e atraso no protótipo | Arthur Laranjeira / Daniel Laranjeira |  | Ata de Validação de Escopo e TAP v1.2 (18/08/2026) | Coleta inicial de fotos prevista para 25/08/2026
Premissa | O canal de atendimento via WhatsApp será operado continuamente pelo profissional. | Contatos gerados pelo site sem resposta | Daniel Laranjeira |  | Ata de Validação de Escopo e TAP v1.2 (18/08/2026)
Restrição | Prazo estrito delimitado pelo calendário acadêmico do 2º semestre letivo de 2026. |  | Equipe discente |  | Ata de Validação de Escopo e TAP v1.2 (18/08/2026) | Encerramento previsto para 15/11/2026
Restrição | Uso de ferramentas gratuitas ou de custo zero para prototipação e hospedagem inicial. |  | João Lucas |  | Ata de Validação de Escopo e TAP v1.2 (18/08/2026) | Orçamento de referência: R$ 0,00
Restrição | Mudanças relevantes em escopo, prazo, custo, qualidade ou entregas somente via solicitação de mudança, dentro dos limites TRL 4–5. |  | Arthur Laranjeira / Prof. Sandro Amâncio de Sá |  | Ata de Validação de Escopo e TAP v1.2 (18/08/2026) | Baixo impacto: aprovação do gerente; impacto em escopo/prazo/entregas: ciência do parceiro e aprovação do docente/PMO
5. Critérios de sucesso e marcos
# | Critério/Marco | Métrica ou condição | Data planejada | Data real | Status | Aceite/registro
1 | Parceria aceita formalmente | Parceiro consultado presencialmente e aceite registrado |  | 2026-08-18 | Concluído | Diário de bordo — Entrada 2
2 | Reunião de diagnóstico com o parceiro | Problema e necessidade confirmados |  | 2026-08-18 | Concluído | Diário de bordo — Entrada 2
3 | TAP v1.2 e linha de base aprovados | Ata de validação de escopo aprovada |  | 2026-08-18 | Concluído | Ata de Validação de Escopo e TAP — APROVADO, sem ressalvas
4 | Planejamento consolidado | TAP, escopo, cronograma e riscos aprovados | 2026-08-19
5 | Protótipo validado | Feedback do parceiro registrado sobre o layout da landing page | 2026-09-15 |  |  | Reunião prevista para 12/09/2026 (Diário — Entrada 4, a confirmar)
6 | MVP / testes | Testes funcionais, de usabilidade e links do WhatsApp testados | 2026-10-20
7 | Encerramento | Aceite/encerramento assinado pelo parceiro e entrega acadêmica | 2026-11-15
8

## 3. Stakeholders
Registro de Stakeholders
Mapeamento de poder, interesse, atitude e engajamento
ID | Stakeholder/Grupo | Organização | Papel/Interesse | Poder (1-5) | Interesse (1-5) | Atitude | Estratégia de engajamento | Responsável | Canal/Frequência
STK-01 | Daniel Laranjeira | Restauração de Pisos de Madeira (autônomo) | Organização parceira: valida requisitos, escopo e protótipo; fornece conteúdo (fotos e descrições) e feedback; opera o WhatsApp comercial |  |  |  | Validar escopo, protótipo e aceite nos marcos; sessão presencial para coleta de fotos | Arthur Laranjeira | Reunião presencial em Ibiúna/SP (preferência aos sábados)
STK-02 | Arthur Laranjeira | Equipe discente / Parceiro | Gerente do projeto, sponsor e responsável de contato com o parceiro |  |  |  | Integrar planejamento, cronograma, riscos, comunicação e evidências | Arthur Laranjeira | Reuniões da equipe e contato direto com o parceiro
STK-03 | Prof. Sandro Amâncio de Sá | Fatec São Roque | Docente / Sponsor institucional / PMO: orienta, acompanha a governança e aprova mudanças acadêmicas |  |  |  | Reportar status, evidências e mudanças; solicitar aprovação de mudanças com impacto | Arthur Laranjeira | Aulas da disciplina e documentação do projeto
STK-04 | Equipe discente (Lucas De Gois, Gabriel Candido, João Lucas) | Fatec São Roque (alunos) | Planejar, prototipar, desenvolver, testar, documentar e registrar o trabalho |  |  |  | Distribuir papéis e tarefas; acompanhar pelo quadro Kanban | Arthur Laranjeira | Quadro Trello/Kanban e reuniões da equipe
STK-05 | Proprietários de residências, sítios e chácaras de Ibiúna e região | Comunidade / clientes potenciais | Beneficiários: encontrar mão de obra qualificada e ver a qualidade das restaurações na internet |  |  |  | Atendidos indiretamente pela landing page, galeria e canal de WhatsApp | Daniel Laranjeira | Landing page e WhatsApp comercial
STK-06
STK-07
STK-08
STK-09
STK-10
STK-11
STK-12
STK-13
STK-14
STK-15
STK-16
STK-17
STK-18
STK-19
STK-20
Fonte: Ata de Validação de Escopo/TAP v1.2 e Diário de Bordo. Poder, interesse e atitude não constam nos documentos — preencher pela equipe.

## 4. Requisitos
Documento de Requisitos
A coluna ODS/meta é obrigatória quando houver vínculo — ex.: 12.5, 9.3, 17.17
ID | Tipo | Descrição do requisito | Origem | Prioridade | Critério de aceitação | ODS | Meta ODS | MVP? | Responsável | Status | Evidência
RF-01 | Funcional | Página com exibição dos tipos de restauração e acabamentos | Parceiro (Daniel Laranjeira) | Must | Apresentar descrições claras e fotos dos serviços de madeira | ODS 9 | 9.c | Sim |  |  | Ata de Validação de Escopo e TAP v1.2 (18/08/2026)
RF-02 | Funcional | Galeria de 'Antes e Depois' com fotos de projetos reais | Parceiro (Daniel Laranjeira) | Must | Visualização nítida em carrossel/grade em dispositivos móveis | ODS 12 | 12.5 | Sim |  |  | Ata de Validação de Escopo e TAP v1.2 (18/08/2026)
RF-03 | Funcional | Botão flutuante e de rodapé integrado ao WhatsApp | Parceiro (Daniel Laranjeira) | Must | Ao clicar, abrir conversa já com mensagem inicial pré-formatada | ODS 17 | 17.17 | Sim |  |  | Ata de Validação de Escopo e TAP v1.2 (18/08/2026)
RNF-01 | Não funcional | Design responsivo e alta performance de carregamento | Parceiro (Daniel Laranjeira) | Should | Pontuação mobile satisfatória no PageSpeed e layout adaptado | ODS 9 | 9.c | Sim |  |  | Ata de Validação de Escopo e TAP v1.2 (18/08/2026)

## 5. EAP-RACI
EAP / WBS e Matriz de Responsabilidades
Decomposição por entregas + responsáveis
Código EAP | Entrega | Pacote de trabalho | Atividade | Esforço planej. (h) | Responsável (R) | Aprovador (A) | Consultado (C) | Informado (I) | Unidade | Status | % concluído
1.1.1 | 1. Iniciação | Seleção do parceiro e governança | Justificativa de seleção direta do parceiro, governança mínima e roteiro de primeiro contato |  | Arthur Laranjeira |  |  |  |  | Concluído | 100%
1.1.2 | 1. Iniciação | Diagnóstico | Reunião de diagnóstico e alinhamento inicial com o parceiro |  | Arthur Laranjeira | Daniel Laranjeira |  |  |  | Concluído | 100%
1.1.3 | 1. Iniciação | TAP | Ata de validação de escopo e TAP v1.2 |  | Arthur Laranjeira | Daniel Laranjeira |  |  |  | Concluído | 100%
1.2.1 | 2. Planejamento | Requisitos | Documento de requisitos e rastreabilidade ODS/meta |  |  | Daniel Laranjeira
1.2.2 | 2. Planejamento | Stakeholders | Registro de stakeholders |  | Arthur Laranjeira
1.2.3 | 2. Planejamento | Escopo, EAP e RACI | Declaração de escopo, EAP/WBS e matriz RACI |  | Arthur Laranjeira
1.2.4 | 2. Planejamento | Cronograma | Cronograma, marcos e estimativas |  | Arthur Laranjeira
1.2.5 | 2. Planejamento | Riscos e comunicação | Registro de riscos e plano de comunicação |  | Arthur Laranjeira
1.2.6 | 2. Planejamento | Orçamento | Orçamento de referência (R$ 0,00) e ferramentas de custo zero |  | João Lucas
1.2.7 | 2. Planejamento | Backlog | Estruturação do backlog de requisitos e tarefas no quadro Kanban |  | Lucas De Gois; João Lucas
2.1.1 | 3. Conteúdo | Coleta de conteúdo | Coleta de imagens de serviços anteriores e depoimentos |  | Arthur Laranjeira
2.2.1 | 4. Protótipo | Wireframe | Wireframe / protótipo de baixa fidelidade (Figma) |  | Gabriel Candido
2.2.2 | 4. Protótipo | Validação | Validação do protótipo navegável com o parceiro (layout, cores, galeria e CTA) |  | Gabriel Candido | Daniel Laranjeira
2.3.1 | 5. MVP | Landing page | Landing page responsiva (Home, Sobre, Serviços, Galeria, Contato) |  |  | Daniel Laranjeira
2.3.2 | 5. MVP | Galeria | Galeria interativa 'Antes e Depois' |  |  | Daniel Laranjeira
2.3.3 | 5. MVP | WhatsApp | Botões de CTA integrados ao WhatsApp comercial |  |  | Daniel Laranjeira
2.3.4 | 5. MVP | SEO e publicação | SEO básico local e hospedagem/publicação do MVP
2.4.1 | 6. Testes | Testes | Testes funcionais, de usabilidade, links do WhatsApp e cross-browser |  | Gabriel Candido
3.1 | 7. Encerramento | Documentação | Relatórios de testes, indicadores, documentação técnica e portfólio final
3.2 | 7. Encerramento | Aceite | Aceite/encerramento assinado pelo parceiro e entrega acadêmica |  | Arthur Laranjeira | Daniel Laranjeira
Fonte: entregáveis aprovados na Ata/TAP v1.2, pendências e marcos. Esforço (h), Consultado/Informado e unidade não constam nos documentos — preencher pela equipe.

## 6. Cronograma
Cronograma do Projeto
Planejamento x execução e progresso
ID | Atividade/Marco | Unidade | Início planej. | Fim planej. | Início real | Fim real | % concluído | Dependência | Responsável
1 | Reunião interna da equipe — seleção do parceiro e governança |  |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 100% |  | Arthur Laranjeira
2 | Reunião de diagnóstico e alinhamento inicial com o parceiro |  |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 100% | 1 | Arthur Laranjeira
3 | Reunião de validação de escopo e TAP v1.2 (marco) |  |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 100% | 2 | Arthur Laranjeira
4 | Planejamento consolidado (marco) |  |  | 2026-08-19 |  |  |  | 3 | Arthur Laranjeira
5 | Coleta de imagens de serviços anteriores e depoimentos |  |  | 2026-08-25 |  |  |  | 3 | Arthur Laranjeira
6 | Estruturação do backlog de requisitos e tarefas |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 3 | Lucas De Gois; João Lucas
7 | Wireframe / protótipo de baixa fidelidade |  |  | 2026-09-05 |  |  |  | 5 | Gabriel Candido
8 | Reunião de validação do protótipo com o parceiro (data a confirmar) |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 |  |  |  | 7 | Arthur Laranjeira; Gabriel Candido
9 | Protótipo validado (marco) |  |  | 2026-09-15 |  |  |  | 8 | Gabriel Candido
10 | MVP / testes (marco) |  |  | 2026-10-20 |  |  |  | 9 | Equipe discente
11 | Encerramento (marco) |  |  | 2026-11-15 |  |  |  | 10 | Arthur Laranjeira
Fonte: marcos e pendências da Ata/TAP v1.2 e Diário de Bordo. Datas de início planejadas e progresso das atividades futuras não constam nos documentos.

## 7. Orçamento
Orçamento e Cotações
Previsto x real; base para o indicador ODS 9.3.1
ID | Categoria | Item/Serviço | Qtd. | Custo unit. previsto | Custo previsto | Custo real | Variação | Fonte/Cotação | Observação
1 | Desenvolvimento | Desenvolvimento da landing page (execução acadêmica) | 1 | 0 |  | 0 |  | TAP v1.2 — item 11 | Sem custos diretos de desenvolvimento
2 | Hospedagem e infraestrutura | Hospedagem do MVP (GitHub Pages / Vercel / Netlify) | 1 | 0 |  | 0 |  | TAP v1.2 — item 11 | Plataforma gratuita
3 | Software/SaaS | Domínio temporário | 1 | 0 |  | 0 |  | TAP v1.2 — item 11 | Domínio temporário gratuito
4 |  |  | 1
5 |  |  | 1
6 |  |  | 1
7 |  |  | 1
8 |  |  | 1
9 |  |  | 1
10 |  |  | 1
11 |  |  | 1
12 |  |  | 1
13 |  |  | 1
14 |  |  | 1
15 |  |  | 1
16 |  |  | 1
17 |  |  | 1
18 |  |  | 1
19 |  |  | 1
20 |  |  | 1
21 |  |  | 1
22 |  |  | 1
23 |  |  | 1
24 |  |  | 1
25 |  |  | 1
26 |  |  | 1
27 |  |  | 1
28 |  |  | 1
29 |  |  | 1
RESUMO
Custo previsto total
Custo real total
Variação total
Média 3 cotações mercado
Economia estimada ao parceiro

## 8. Riscos
Registro de Riscos e Problemas
Probabilidade × impacto, resposta, proprietário e gatilho
ID | Tipo | Risco/Problema | Causa | Prob. (1-5) | Impacto (1-5) | Exposição | Resposta | Proprietário | Gatilho | Status
R01 | Risco | Demora no fornecimento das fotos e descrições dos serviços pelo parceiro | Dependência de conteúdo do parceiro para a galeria |  |  |  | Mitigar: agendar sessão presencial de coleta | Arthur Laranjeira | Fotos não recebidas até 25/08/2026
R02 | Risco | Incompatibilidade de visualização em determinados navegadores móveis | Diferenças entre navegadores e dispositivos |  |  |  | Mitigar: testes cross-browser | Gabriel Candido | Erro de exibição em dispositivo móvel do parceiro
R03 | Risco | [8 empty] | Não iniciado
R04 | Risco | [8 empty] | Não iniciado
R05 | Risco | [8 empty] | Não iniciado
R06 | Risco | [8 empty] | Não iniciado
R07 | Risco | [8 empty] | Não iniciado
R08 | Risco | [8 empty] | Não iniciado
R09 | Risco | [8 empty] | Não iniciado
R10 | Risco | [8 empty] | Não iniciado
R11 | Risco | [8 empty] | Não iniciado
R12 | Risco | [8 empty] | Não iniciado
R13 | Risco | [8 empty] | Não iniciado
R14 | Risco | [8 empty] | Não iniciado
R15 | Risco | [8 empty] | Não iniciado
R16 | Risco | [8 empty] | Não iniciado
R17 | Risco | [8 empty] | Não iniciado
R18 | Risco | [8 empty] | Não iniciado
R19 | Risco | [8 empty] | Não iniciado
R20 | Risco | [8 empty] | Não iniciado
R21 | Risco | [8 empty] | Não iniciado
R22 | Risco | [8 empty] | Não iniciado
R23 | Risco | [8 empty] | Não iniciado
R24 | Risco | [8 empty] | Não iniciado
R25 | Risco | [8 empty] | Não iniciado
R26 | Risco | [8 empty] | Não iniciado
R27 | Risco | [8 empty] | Não iniciado
R28 | Risco | [8 empty] | Não iniciado
R29 | Risco | [8 empty] | Não iniciado
Fonte: riscos iniciais da Ata/TAP v1.2. Probabilidade e impacto não constam nos documentos — preencher pela equipe para calcular a exposição.

## 9. Backlog-Sprints
Backlog do Produto e Sprints
Pode ser espelhado do Jira; mantenha o link na aba Identificação
ID | Épico | História/Tarefa | Critério de aceitação | Prioridade | Story points | Sprint | Responsável | Status | Início | Fim | Chave Jira | URL Jira | Status Jira (retorno) | Último status sincronizado | Ação de sincronização | Última sincronização | Resultado da sincronização
PB-001 | Landing page | RF-01 — Página com exibição dos tipos de restauração e acabamentos | Apresentar descrições claras e fotos dos serviços de madeira | Must
PB-002 | Galeria Antes e Depois | RF-02 — Galeria de 'Antes e Depois' com fotos de projetos reais | Visualização nítida em carrossel/grade em dispositivos móveis | Must
PB-003 | Canal WhatsApp | RF-03 — Botão flutuante e de rodapé integrado ao WhatsApp | Ao clicar, abrir conversa já com mensagem inicial pré-formatada | Must
PB-004 | Landing page | RNF-01 — Design responsivo e alta performance de carregamento | Pontuação mobile satisfatória no PageSpeed e layout adaptado | Should
PB-005 | Conteúdo | Coleta de imagens de serviços anteriores e depoimentos | Fotos e depoimentos arquivados na pasta do Drive |  |  |  | Arthur Laranjeira |  |  | 2026-08-25
PB-006 | Protótipo | Wireframe / protótipo de baixa fidelidade | Protótipo disponível em link do Figma |  |  |  | Gabriel Candido |  |  | 2026-09-05
PB-007 | Gestão do projeto | Estruturação do backlog de requisitos e tarefas | Quadro Trello/Kanban com requisitos e tarefas |  |  |  | Lucas De Gois; João Lucas |  |  | 2026-09-01
PB-008 | Landing page | SEO básico para Ibiúna e região
PB-009 | Publicação | Hospedagem e publicação do MVP em ambiente web acessível
PB-001 a PB-004 correspondem aos requisitos RF-01, RF-02, RF-03 e RNF-01; PB-005 a PB-007 vêm das pendências da Ata/TAP; PB-008 e PB-009 vêm do escopo incluído.

## 10. Horas Extensão
Controle de Horas de Extensão — Equipe
Preencher a cada atividade; anexar link/arquivo de evidência
# | Data | Unidade | Atividade | Etapa | h em aula | h extraclasse | Total h | Participantes | Evidência | Validação professor
1 | 2026-08-18 |  | Reunião interna da equipe: viabilidade do parceiro, justificativa de seleção direta, governança e roteiro de primeiro contato |  |  |  |  | Arthur Laranjeira; Lucas De Gois; Gabriel Candido; João Lucas | Diário de bordo — Entrada 1 | Pendente
2 | 2026-08-18 |  | Reunião de diagnóstico e alinhamento inicial com o parceiro (presencial em Ibiúna/SP) |  |  |  |  | Arthur Laranjeira | Diário de bordo — Entrada 2 | Pendente
3 | 2026-08-18 |  | Reunião de validação de escopo e TAP v1.2 (presencial em Ibiúna/SP, 10h00) |  |  |  |  | Arthur Laranjeira (presente); Lucas De Gois, Gabriel Candido, João Lucas e Prof. Sandro Amâncio de Sá (convocados) | Ata de Validação de Escopo e TAP v1.2 | Pendente
4 | [9 empty] | Pendente
5 | [9 empty] | Pendente
6 | [9 empty] | Pendente
7 | [9 empty] | Pendente
8 | [9 empty] | Pendente
9 | [9 empty] | Pendente
10 | [9 empty] | Pendente
11 | [9 empty] | Pendente
12 | [9 empty] | Pendente
13 | [9 empty] | Pendente
14 | [9 empty] | Pendente
15 | [9 empty] | Pendente
16 | [9 empty] | Pendente
17 | [9 empty] | Pendente
18 | [9 empty] | Pendente
19 | [9 empty] | Pendente
20 | [9 empty] | Pendente
21 | [9 empty] | Pendente
22 | [9 empty] | Pendente
23 | [9 empty] | Pendente
24 | [9 empty] | Pendente
25 | [9 empty] | Pendente
26 | [9 empty] | Pendente
27 | [9 empty] | Pendente
28 | [9 empty] | Pendente
29 | [9 empty] | Pendente
30 | [9 empty] | Pendente
31 | [9 empty] | Pendente
32 | [9 empty] | Pendente
33 | [9 empty] | Pendente
34 | [9 empty] | Pendente
35 | [9 empty] | Pendente
36 | [9 empty] | Pendente
37 | [9 empty] | Pendente
38 | [9 empty] | Pendente
39 | [9 empty] | Pendente
40 | [9 empty] | Pendente
41 | [9 empty] | Pendente
42 | [9 empty] | Pendente
43 | [9 empty] | Pendente
44 | [9 empty] | Pendente
45 | [9 empty] | Pendente
46 | [9 empty] | Pendente
47 | [9 empty] | Pendente
48 | [9 empty] | Pendente
49 | [9 empty] | Pendente
50 | [9 empty] | Pendente
51 | [9 empty] | Pendente
52 | [9 empty] | Pendente
53 | [9 empty] | Pendente
54 | [9 empty] | Pendente
55 | [9 empty] | Pendente
56 | [9 empty] | Pendente
57 | [9 empty] | Pendente
58 | [9 empty] | Pendente
59 | [9 empty] | Pendente
RESUMO DE HORAS
Horas em aula
Horas extraclasse
Total registrado
Meta de extensão | 60
Atingimento da meta

## 11. Mudanças
Controle Integrado de Mudanças
Registrar solicitações do parceiro e mudanças simuladas pelo docente
ID | Data | Solicitante | Mudança solicitada | Impacto escopo | Impacto prazo | Impacto custo | Impacto qualidade | Decisão | Aprovador | Data decisão | Evidência

## 12. Qualidade-Testes
Qualidade, Critérios de Aceitação e Testes
Use dados fictícios quando houver informação pessoal/sensível
ID | Requisito | Tipo de teste | Cenário/Tarefa | Resultado esperado | Resultado obtido | Status | Severidade defeito | Responsável | Data | Usuário real? | Evidência
TC-001 | RF-01 — Serviços | Funcional | Abrir a página de serviços | Descrições claras e fotos dos serviços de madeira exibidas |  | Não executado
TC-002 | RF-02 — Galeria | Usabilidade | Navegar pela galeria 'Antes e Depois' em um celular | Visualização nítida em carrossel/grade |  | Não executado
TC-003 | RF-03 — WhatsApp | Funcional | Clicar no botão flutuante e no botão de rodapé do WhatsApp | Conversa aberta com mensagem inicial pré-formatada |  | Não executado
TC-004 | RNF-01 — Desempenho | Desempenho | Medir a página no PageSpeed (mobile) | Pontuação mobile satisfatória e carregamento em menos de 3 s |  | Não executado
TC-005 | RNF-01 — Compatibilidade | Compatibilidade | Abrir a landing page em diferentes navegadores móveis, incluindo o dispositivo do parceiro | Layout adaptado e exibição correta |  | Não executado

## 13. EVM
Earned Value Management (EVM)
PV = Planned Value · EV = Earned Value · AC = Actual Cost
Período | PV | EV | AC | CV = EV-AC | SV = EV-PV | CPI = EV/AC | SPI = EV/PV | Situação custo | Situação prazo
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
RESUMO EVM
PV acumulado
EV acumulado
AC acumulado
CPI
SPI
Situação custo
Situação prazo

## 14. Indicadores ODS
Indicadores ODS e Indicadores Discentes
Cálculos consolidados para a Unidade 19
Indicador | Entrada 1 | Entrada 2 | Entrada 3 | Resultado | Classificação/Nota
I_9.3.1 — valor adicionado |  |  | —
Nota normalizada 9.3.1 | — | — | —
I_12.b.1 — desempenho EVM |  |  | —
Conformidade instrumentos |  | — | —
I_17.18.1 — requisitos com ODS | 4 | 4 | —
Eficiência discente
Eficácia discente |  |  | —
RESUMO PARA ENTREGA
CPI
SPI
I_9.3.1
I_12.b.1
I_17.18.1
Eficiência
Eficácia

## 15. Evidências
Matriz de Evidências do Projeto
Consolide links, arquivos e aceite; a entrega final deve permanecer arquivável
Categoria | Evidência | Unidade/Prazo | Responsável | Link/Arquivo | Status | Data | Observação
Institucional | Termo de anuência do parceiro | Pré | Arthur Laranjeira | Diário de bordo — Entrada 2 | Concluído | 2026-08-18 | Parceiro aceitou formalmente a parceria em reunião presencial
Iniciação | Dossiê de contexto do parceiro | 1
Iniciação | Documento de requisitos com ODS/meta | 3 | Lucas De Gois; João Lucas | Repositório do Projeto / Documentação
Iniciação | TAP assinado | 12 | Arthur Laranjeira | TAP_PisoFacil_v1.2.docx / Ata assinada na Pasta Google Drive | Concluído | 2026-08-18 | TAP aprovado sem ressalvas
Planejamento | Registro de stakeholders | 12
Planejamento | EAP/WBS | 17 | Arthur Laranjeira | Planejamento integrado da disciplina
Planejamento | Cronograma | 17 | Arthur Laranjeira | Planejamento integrado da disciplina
Planejamento | Orçamento e cotações | 17
Planejamento | RACI | 17 | Arthur Laranjeira | Planejamento integrado da disciplina
Planejamento | Plano de comunicação | 17
Planejamento | Registro de riscos | 17
Execução | Board Kanban / backlog | 13 | Lucas De Gois; João Lucas | Quadro Trello/Kanban |  |  | Previsto para 01/09/2026
Produto | Protótipo navegável | 18 | Gabriel Candido | Link Figma |  |  | Wireframe previsto para 05/09/2026
Produto | MVP / repositório GitHub | 18
Produto | Homologação acessível ao parceiro | 18
Produto | Relatório de teste com 3–5 usuários | 18-19
Execução | Atas e relatórios de status | 18 | Arthur Laranjeira | Quadro Kanban / Diário de Bordo do Projeto
Execução | Registro de mudanças | 18
Encerramento | EVM | 19
Indicadores | Ficha de indicadores ODS | 19
Encerramento | Termo de aceite/encerramento | 19
Encerramento | Lições aprendidas | 19
Divulgação | Apresentação final | 20
Divulgação | Fotos/vídeos autorizados | 20 | Arthur Laranjeira | Registro fotográfico / Arquivo da equipe
Divulgação | Portfólio final | 20

## 16. Encerramento
Encerramento do Projeto
Aceite, resultados, lições aprendidas e continuidade
AVALIAÇÃO DOS OBJETIVOS
# | Objetivo | Indicador | Meta | Resultado | Status | Validação parceiro | Evidência
1 | OBJ-01 — Landing page responsiva publicada | Site publicado, responsivo e carregando em < 3 s | Publicado até o encerramento do semestre
2 | OBJ-02 — Catálogo interativo de antes e depois | Galeria aprovada pelo parceiro no teste de usabilidade | Mínimo de 6 projetos de restauro
3 | OBJ-03 — Canal ágil de captação via WhatsApp | Acionamento do CTA/WhatsApp nos testes de clique | 100% dos testes de clique
4
5
6
7
8
9
LIÇÕES APRENDIDAS
Categoria | O que aconteceu | Impacto | O que funcionou | O que mudaríamos | Responsável | Ação futura | Prazo
Governança | Seleção direta do parceiro, sem matriz comparativa formal | Necessidade de transparência perante o docente e o PMO | Registrar formalmente os critérios da escolha (valor social e viabilidade de comunicação)
ACEITE E CONTINUIDADE
MVP aceito pelo parceiro?
TRL alcançado
Pendências conhecidas | Coleta de imagens e depoimentos (25/08); wireframe/protótipo (05/09); backlog no Kanban (01/09); registro da reunião de validação do protótipo (Diário — Entrada 4, a preencher)
Recomendação de continuidade
Responsável pela continuidade
Termo de encerramento (link)
Data do aceite | Previsto: 15/11/2026
Assinatura/validação parceiro | Daniel Laranjeira (a validar)
Observação final | Preenchido a partir da Ata de Validação de Escopo/TAP v1.2 e do Diário de Bordo do PisoFácil. Campos sem informação nas fontes ficaram em branco para a equipe completar.

## Dashboard
Dashboard do Projeto
Resumo executivo para acompanhamento da equipe e validação do professor
KPIs
Projeto |  | Parceiro |  | ODS
Horas registradas |  | Meta | 60 | Atingimento
Progresso cronograma |  | Evidências concluídas |  | Riscos altos/críticos
CPI |  | SPI |  | TRL
INDICADORES ODS
Indicador | Resultado | Classificação | Fonte | Situação | Observação | Status | Quantidade
ODS 9.3.1 |  |  | Orçamento + 3 cotações |  |  | Não iniciado
ODS 12.b.1 |  |  | EVM |  |  | Em andamento
ODS 17.18.1 |  |  | Requisitos + ODS/meta |  |  | Aguardando parceiro
Eficiência / Eficácia |  |  | EAP + horas + objetivos |  |  | Concluído
Bloqueado

## Jira_teste_leitura
key | summary | status | assignee | created | updated | assigneeAccountId | id | statusId | link

## Jira_consulta
key | summary | status | assignee | created | updated | assigneeAccountId | id | statusId | link

## Função Invocada (hidden)
DadosExternos_2