FATEC SÃO ROQUE | Tecnologia em Sistemas para Internet

ATA DE VALIDAÇÃO DE ESCOPO E TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

Atividade de Extensão Universitária - Prática de Gestão de Projetos

ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura | ODS 12 - Consumo e Produção Sustentáveis | ODS 17 - Parcerias e Meios de Implementação

| Organização parceira | Daniel Laranjeira — Restauração de Pisos de Madeira |
| --- | --- |
| Representante do parceiro | Arthur Laranjeira (Responsável de Contato) |
| Projeto / subprojeto | PisoFácil |
| Equipe discente | Arthur Laranjeira, Lucas De Gois, Gabriel Candido, João Lucas |
| Gerente do projeto | Arthur Laranjeira |
| Docente / Sponsor institucional | Prof. Sandro Amâncio de Sá |
| Data da reunião | 18/08/2026 |
| Horário / local ou link | 10h00 — Reunião Presencial em Ibiúna/SP |
| Versão do TAP | v1.2 |

## 1. FINALIDADE DA REUNIÃO

A presente ata registra a reunião de validação de escopo realizada entre a equipe discente, o docente responsável e a organização parceira. Seu objetivo é confirmar o entendimento do problema, os objetivos, os requisitos prioritários, as entregas, os limites do projeto, os critérios de aceite e as condições de execução. Com a aprovação registrada neste documento, o Termo de Abertura do Projeto (TAP) passa a representar a linha de base inicial autorizada para continuidade do trabalho.

## 2. PARTICIPANTES

| Nome | Organização / Equipe | Papel no projeto | Presença |
| --- | --- | --- | --- |
| Arthur Laranjeira | Parceiro / Equipe | Sponsor / Gerente do Projeto | [ X ] Presente |
| Lucas De Gois | Equipe Discente | Responsável Mercado e Negócio | [ ] Presente |
| Gabriel Candido | Equipe Discente | Responsável Produto / Protótipo | [ ] Presente |
| João Lucas | Equipe Discente | Responsável Finanças | [ ] Presente |
| Prof. Sandro Amâncio de Sá | Fatec São Roque | Docente / Sponsor institucional / PMO | [ ] Presente |

## 3. DIAGNÓSTICO E PROBLEMA VALIDADO

Problema / necessidade declarada pela organização parceira:

Embora o profissional autônomo Daniel Laranjeira já possua demanda ativa de trabalho no segmento especializado de restauração e revitalização de pisos de madeira, sua atuação carece de canais digitais oficiais de divulgação e apresentação. A principal necessidade é ampliar a visibilidade de mercado e profissionalizar a vitrine de seus serviços em Ibiúna e região, permitindo que proprietários de residências, sítios e chácaras encontrem facilmente o trabalho na internet e tenham acesso visual imediato à qualidade técnica das restaurações executadas.

Evidências que sustentam o problema (reuniões, observações, documentos, dados ou relatos):

Reunião diagnóstica presencial com o responsável, inexistência de portfólio visual digital acessível ao público, ausência de catálogo online com fotos de antes/depois e oportunidade de consolidação e expansão da presença da marca profissional nos meios digitais.

[ X ] Problema confirmado pelo parceiro.

[   ] Problema confirmado com ajustes registrados nesta ata.

[   ] Problema ainda necessita de validação adicional antes da execução.

## 4. JUSTIFICATIVA E VALOR ESPERADO

Justificativa do projeto:

A restauração e preservação de pisos de madeira nobre evita o descarte desnecessário de matéria-prima (alinhando-se à economia circular e ao consumo sustentável). A criação de uma presença digital moderna proporcionará uma vitrine profissional de alto impacto visual, fortalecendo o reconhecimento da autoridade técnica do profissional e facilitando a demonstração de projetos anteriores.

Benefício esperado para a organização / comunidade:

Maior visibilidade e consolidação da marca no meio digital, canal direto e profissional de atendimento via WhatsApp, valorização do trabalho artesanal/técnico local e facilidade para donos de imóveis encontrarem mão de obra qualificada na região.

## 5. OBJETIVOS DO PROJETO

| ID | Objetivo SMART | Indicador / critério de sucesso | ODS / meta |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJ-01 | Desenvolver e publicar uma landing page responsiva de divulgação do serviço até o encerramento do semestre. | Site publicado, 100% responsivo e com carregamento em < 3s. | ODS 9 / Meta 9.c |
| OBJ-02 | Criar catálogo interativo com no mínimo 6 projetos de restauro (antes e depois). | Galeria funcional e aprovada pelo parceiro no teste de usabilidade. | ODS 12 / Meta 12.5 |
| OBJ-03 | Estruturar canal ágil de captação comercial integrado diretamente ao WhatsApp. | Taxa de acionamento do CTA/WhatsApp validada em 100% dos testes de clique. | ODS 17 / Meta 17.17 |

## 6. ESCOPO DO PRODUTO / MVP

O produto ou serviço digital a ser desenvolvido deverá atender somente ao escopo aprovado para o semestre. O nível esperado é protótipo/MVP acadêmico, com validação em ambiente controlado ou de homologação, conforme a maturidade atingida.

Funcionalidades / entregas INCLUÍDAS no escopo:

- Landing page responsiva de apresentação profissional (Home, Sobre, Serviços, Galeria, Contato);

- Galeria interativa de fotos em alta qualidade com comparativo 'Antes e Depois';

- Botões estratégicos de Call to Action (CTA) direcionando para conversa no WhatsApp comercial;

- Otimização inicial para mecanismos de busca locais (SEO básico para Ibiúna e região);

- Hospedagem e publicação do MVP em ambiente web acessível.

Itens EXCLUÍDOS do escopo:

- Sistema de agendamento online automatizado com painel administrativo complexo;

- Módulo de pagamento/checkout online integrado ou e-commerce;

- Gestão e investimento financeiro em anúncios pagos (Google Ads / Meta Ads);

- Desenvolvimento de aplicativo nativo (Android/iOS).

## 7. REQUISITOS PRIORITÁRIOS E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

| ID | Requisito | Prioridade | Critério de aceitação | ODS / meta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Página com exibição dos tipos de restauração e acabamentos | Must | Apresentar descrições claras e fotos dos serviços de madeira | ODS 9 / Meta 9.c |
| RF-02 | Galeria de 'Antes e Depois' com fotos de projetos reais | Must | Visualização nítida em carrossel/grade em dispositivos móveis | ODS 12 / Meta 12.5 |
| RF-03 | Botão flutuante e de rodapé integrado ao WhatsApp | Must | Ao clicar, abrir conversa já com mensagem inicial pré-formatada | ODS 17 / Meta 17.17 |
| RNF-01 | Design responsivo e alta performance de carregamento | Should | Pontuação mobile satisfatória no PageSpeed e layout adaptado | ODS 9 / Meta 9.c |

O documento completo de requisitos, quando existente, deverá ser anexado ou referenciado por link nesta ata.

## 8. ENTREGÁVEIS APROVADOS

- [ X ] Documento de requisitos e rastreabilidade ODS/meta.

- [ X ] Termo de Abertura do Projeto (TAP) e registro de stakeholders.

- [ X ] Declaração de escopo, EAP/WBS e matriz RACI.

- [ X ] Cronograma, marcos e estimativas.

- [   ] Orçamento de referência e plano de aquisições, quando aplicável.

- [ X ] Registro de riscos e plano de comunicação.

- [ X ] Backlog priorizado e quadro Kanban/Scrum.

- [ X ] Protótipo navegável.

- [ X ] MVP funcional em ambiente local/dev/homologação.

- [ X ] Relatórios de testes, indicadores, documentação técnica e portfólio final.

## 9. PREMISSAS, RESTRIÇÕES E RISCOS INICIAIS

| Tipo | Descrição | Responsável / resposta |
| --- | --- | --- |
| Premissa | O parceiro fornecerá fotos de boa qualidade das obras anteriores para compor a galeria. | Arthur Laranjeira / Daniel |
| Premissa | O canal de atendimento via WhatsApp será operado continuamente pelo profissional. | Daniel Laranjeira |
| Restrição | Prazo estrito delimitado pelo calendário acadêmico do 2º semestre letivo de 2026. | Equipe Discente |
| Restrição | Uso de ferramentas gratuitas ou de custo zero para prototipação e hospedagem inicial. | João Lucas |
| Risco | Demora no fornecimento das fotos e descrições dos serviços pelo parceiro. | Arthur (Mitigação: agendar sessão presencial de coleta) |
| Risco | Incompatibilidade de visualização em determinados navegadores móveis. | Gabriel (Mitigação: testes com cross-browser) |

## 10. CRONOGRAMA E MARCOS VÁLIDOS

| Marco | Previsão | Condição de conclusão |
| --- | --- | --- |
| Planejamento consolidado | 19/08/2026 | TAP, escopo, cronograma e riscos aprovados |
| Protótipo validado | 15/09/2026 | Feedback do parceiro registrado sobre o layout da landing page |
| MVP / testes | 20/10/2026 | Testes funcionais, usabilidade e links WhatsApp testados |
| Encerramento | 15/11/2026 | Aceite/encerramento assinado pelo parceiro e entrega acadêmica |

## 11. ORÇAMENTO E RECURSOS DE REFERÊNCIA

Orçamento de referência aprovado para fins acadêmicos: R$ 0,00 (Sem custos diretos de desenvolvimento — execução acadêmica).

Recursos, serviços, domínio, hospedagem ou aquisições relevantes: Utilização de plataformas gratuitas (ex.: GitHub Pages / Vercel / Netlify) e domínio temporário gratuito.

O valor registrado neste TAP é referência de planejamento e controle, não constitui obrigação financeira da organização parceira, salvo instrumento específico em sentido diverso.

## 12. RESPONSABILIDADES PRINCIPAIS

| Papel | Responsabilidade principal |
| --- | --- |
| Organização parceira | Disponibilizar representante, validar requisitos/escopo/protótipo, fornecer conteúdo e feedback. |
| Gerente do projeto - equipe | Integrar planejamento, acompanhar cronograma, riscos, comunicação e evidências. |
| Equipe discente | Planejar, prototipar, desenvolver, testar, documentar e registrar o trabalho. |
| Docente / Sponsor institucional / PMO | Orientar, acompanhar governança, aprovar mudanças acadêmicas e assegurar aderência à disciplina/extensão. |

## 13. CONTROLE DE MUDANÇAS

A partir da aprovação deste TAP, qualquer alteração relevante que afete escopo, prazo, custo, qualidade, requisitos críticos ou entregas deverá ser registrada em solicitação de mudança. A equipe deverá apresentar impacto e recomendação antes da implementação. Mudanças solicitadas pelo parceiro terão prioridade, desde que sejam compatíveis com o calendário acadêmico e com os limites TRL 4-5.

- [ X ] Mudanças de baixo impacto podem ser aprovadas pelo gerente do projeto e registradas no diário/board.

- [ X ] Mudanças com impacto em escopo, prazo ou entregas exigem ciência do parceiro e aprovação do docente/PMO.

## 14. DECISÕES TOMADAS NA REUNIÃO

| No. | Decisão | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definição do nome provisório do projeto como PisoFácil | Arthur L. | 18/08/2026 |
| 2 | Aprovação do foco central no desenvolvimento de Landing Page com Portfólio | Equipe | 18/08/2026 |
| 3 | Divisão inicial de papéis técnicos e operacionais na equipe | Equipe | 18/08/2026 |
| 4 | Coleta inicial de materiais fotográficos de restaurações de pisos | Arthur L. | 25/08/2026 |

## 15. PENDÊNCIAS E PRÓXIMOS PASSOS

| Pendência / ação | Responsável | Prazo | Evidência |
| --- | --- | --- | --- |
| Coleta de imagens de serviços anteriores e depoimentos | Arthur Laranjeira | 25/08/2026 | Pasta Drive |
| Criação de Wireframe / Protótipo de baixa fidelidade | Gabriel Candido | 05/09/2026 | Link Figma |
| Estruturação do Backlog de Requisitos e Tarefas | Lucas / João | 01/09/2026 | Quadro Trello/Kanban |

## 16. APROVAÇÃO DO TAP E DA LINHA DE BASE

Com base nas informações apresentadas e nas decisões registradas nesta ata, as partes declaram que o projeto encontra-se suficientemente definido para prosseguir para execução, observadas as ressalvas e pendências registradas.

[ X ] APROVADO - escopo, objetivos, entregas e critérios de aceite estão validados.

[   ] APROVADO COM RESSALVAS - o projeto pode prosseguir, condicionando-se aos ajustes descritos nesta ata.

[   ] NÃO APROVADO - o projeto deve retornar para revisão antes de iniciar a execução.

Ressalvas, se houver: Nenhuma ressalva impeditiva registrada.

## 17. REGISTRO DE EVIDÊNCIAS

| Evidência | Link / local de arquivamento |
| --- | --- |
| Ata assinada | Repositório Documental do Projeto / Pasta Google Drive |
| TAP / escopo aprovado | Documento TAP_PisoFacil_v1.2.docx |
| Documento de requisitos | Repositório do Projeto / Documentação |
| Cronograma / EAP / RACI | Planejamento integrado da disciplina |
| Fotos ou registro da reunião | Registro fotográfico / Arquivo da equipe |
| Board / diário de bordo | Quadro Kanban / Diário de Bordo do Projeto |

## 18. ASSINATURAS

As assinaturas abaixo registram ciência das decisões e do escopo aprovado. A assinatura pode ser manuscrita ou eletrônica, conforme os procedimentos institucionais adotados.

São Roque, 18 de agosto de 2026.

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA

Nome: Daniel Laranjeira

Cargo: Proprietário / Autônomo

____________________________________________

EQUIPE DISCENTE

Gerente do projeto: Arthur Laranjeira

Equipe: Lucas De Gois, Gabriel Candido, João Lucas

____________________________________________

DOCENTE RESPONSÁVEL

Prof. Sandro Amâncio de Sá

Fatec São Roque